## 3 готово
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 год, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2020 года |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | год 2020 |  | год 2021 |  | год 2022 |  | год 2023 |  | год 2024 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | план | Факт | план | Факт | План | Предложение по корректировке плана | план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | 140.2638 | 135.5042 | 0 | 140.2638 | 4.4773 | 4 | 90.0733 | 41.7131 | 135.5042 | 5.5094 | 23.1418 | 102.7917 | 4.0613 | 11.5165 | 140.2638 | 6.8088 | 79.672 | 14.0391 | 79.6715 | 0 | 0 | 21.2493 | 18.5918 | 39.3424 | 37.2409 | 34.7804 | 34.7801 | 26.2865 | 26.2864 | 18.6051 | 18.605 | 140.2638 | 135.5042
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | 79.2122 | 120.3591 | 0 | 79.2122 | 0.26075 | 4 | 70.162 | 4.7894 | 120.3591 | 5.0103 | 23.1418 | 88.1457 | 4.0613 | 8.4959 | 79.2122 | 4.4091 | 46.9882 | 14.0391 | 78.2114 | 0 | 0 | 12.7118 | 11.1135 | 19.5123 | 31.0342 | 17.6869 | 33.32 | 10.6962 | 26.2864 | 18.6051 | 18.605 | 79.2122 | 120.3591
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | 41.1402 | 0.49913 | 0 | 41.1402 | 4.2165 | 0 | 0 | 36.9237 | 0.49913 | 0.49913 | 0 | 0 | 0 | 3.0206 | 41.1402 | 2.3997 | 32.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2165 | 0.49913 | 4.2399 | 0 | 17.0935 | 0 | 15.5903 | 0 | 0 | 0 | 41.1402 | 0.49913
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | 19.9113 | 14.646 | 0 | 19.9113 | 0 | 0 | 19.9113 | 0 | 14.646 | 0 | 0 | 14.646 | 0 | 0 | 19.9113 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 0 | 0 | 4.321 | 6.9792 | 15.5903 | 6.2067 | 0 | 1.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9113 | 14.646
1 | Кемеровская область | Г |  |  |  |  | 140.2638 | 135.5042 | 0 | 140.2638 | 4.4773 | 4 | 90.0733 | 41.7131 | 135.5042 | 5.5094 | 23.1418 | 102.7917 | 4.0613 | 11.5165 | 140.2638 | 6.8088 | 79.672 | 14.0391 | 79.6715 | 0 | 0 | 21.2493 | 18.5918 | 39.3424 | 37.2409 | 34.7804 | 34.7801 | 26.2865 | 26.2864 | 18.6051 | 18.605 | 140.2638 | 135.5042
1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | [14 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0 | нд
1.1.2 | [14 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 79.2122 | 120.3591 | 0 | 79.2122 | 0.26075 | 4 | 70.162 | 4.7894 | 120.3591 | 5.0103 | 23.1418 | 88.1457 | 4.0613 | 8.4959 | 79.2122 | 4.4091 | 46.9882 | 14.0391 | 78.2114 | 0 | 0 | 12.7118 | 11.1135 | 19.5123 | 31.0342 | 17.6869 | 33.32 | 10.6962 | 26.2864 | 18.6051 | 18.605 | 79.2122 | 120.3591
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 67.2152 | 111.4452 | 0 | 67.2152 | 0 | 4 | 58.4258 | 4.7894 | 111.4452 | 4.8982 | 23.1418 | 79.3439 | 4.0613 | 8.4959 | 67.2152 | 4.4091 | 38.186 | 14.0391 | 72.3433 | 0 | 0 | 12.451 | 11.0014 | 16.5782 | 28.1005 | 14.7528 | 30.386 | 7.7622 | 23.3523 | 15.671 | 18.605 | 67.2152 | 111.4452
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 43.1258 | 28.4948 | 0 | 43.1258 | 0 | 4 | 39.1258 | 0 | 28.4948 | 0 | 4 | 24.4948 | 0 | 3.1664 | 43.1258 | 2.0063 | 27.3252 | 0.85567 | 12.7542 | 0 | 0 | 7.2223 | 6.6071 | 8.5783 | 9.1335 | 7.6358 | 8.7358 | 4.0183 | 4.0183 | 15.671 | 0 | 43.1258 | 28.4948
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | К_PS10 | 1С,2С,3С | 2020 | 2024 | 2023 | 43.1258 | 27.3948 | 0 | 43.1258 | 0 | 4 | 39.1258 | 0 | 27.3948 | 0 | 4 | 23.3948 | 0 | 3.1664 | 43.1258 | 2.0063 | 27.3252 | 0.85567 | 11.6542 | 0 | 0 | 7.2223 | 6.6071 | 8.5783 | 9.1335 | 7.6358 | 7.6358 | 4.0183 | 4.0183 | 15.671 | 0 | 43.1258 | 27.3948 | Изменение года реализации ИП
1.2.1.1 | Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ СНТ Александровское (нижняя) в рамках технологического присоединения | M_AN | З | 2022 | нет | 2022 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Реконструкция в рамках технологического присоединения
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г |  |  |  |  | 24.0894 | 82.9504 | 0 | 24.0894 | 0 | 0 | 19.3 | 4.7894 | 82.9504 | 4.8982 | 19.1418 | 54.8491 | 4.0613 | 5.3295 | 24.0894 | 2.4028 | 10.8608 | 13.1834 | 59.5891 | 0 | 0 | 5.2287 | 4.3943 | 7.9999 | 18.967 | 7.117 | 21.6501 | 3.7438 | 19.334 | 0 | 18.605 | 24.0894 | 82.9504
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА | К_MZ | 1П, 2С | 2020 | 2023 | 2021 | 24.0894 | 23.3613 | 0 | 24.0894 | 0 | 0 | 19.3 | 4.7894 | 23.3613 | 0 | 0 | 19.3 | 4.0613 | 5.3295 | 24.0894 | 2.4028 | 10.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2287 | 4.3943 | 7.9999 | 18.967 | 7.117 | 0 | 3.7438 | 0 | 0 | 0 | 24.0894 | 23.3613 | Изменение года реализации ИП
1.2.1.2 | Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ) | M_MM | 1П, 2С, 3С, 4С | 2022 | нет | 2024 | 0 | 59.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5891 | 4.8982 | 19.1418 | 35.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1834 | 59.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6501 | 0 | 19.334 | 0 | 18.605 | 0 | 59.5891 | Корректировка на основании Акта №1/2022 ТО от 17.02.2022 г.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 11.997 | 8.9139 | 0 | 11.997 | 0.26075 | 0 | 11.7362 | 0 | 8.9139 | 0.11211 | 0 | 8.8018 | 0 | 0 | 11.997 | 0 | 8.8022 | 0 | 5.8681 | 0 | 0 | 0.26075 | 0.11211 | 2.9341 | 2.9337 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 0 | 11.997 | 8.9139
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 11.997 | 8.9139 | 0 | 11.997 | 0.26075 | 0 | 11.7362 | 0 | 8.9139 | 0.11211 | 0 | 8.8018 | 0 | 0 | 11.997 | 0 | 8.8022 | 0 | 5.8681 | 0 | 0 | 0.26075 | 0.11211 | 2.9341 | 2.9337 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 0 | 11.997 | 8.9139
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета.Приобретение и Монтаж системы | К_SI | 1П, 2С,3С,4С,5С | 2020 | 2024 | 2023 | 11.997 | 8.9139 | 0 | 11.997 | 0.26075 | 0 | 11.7362 | 0 | 8.9139 | 0.11211 | 0 | 8.8018 | 0 | нд | 11.997 | нд | 8.8022 | нд | 5.8681 | 0 | 0 | 0.26075 | 0.11211 | 2.9341 | 2.9337 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 0 | 11.997 | 8.9139 | Изменение года реализации ИП
1.2.3.1.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.2.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.3.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.4.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.5.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.6.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.7.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.8.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1
1.2.4.2.3
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | З |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 |  |  | З | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.3.2 |  |  | З | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г |  |  |  |  | 41.1402 | 0.49913 | 0 | 41.1402 | 4.2165 | 0 | 0 | 36.9237 | 0.49913 | 0.49913 | 0 | 0 | 0 | 3.0206 | 41.1402 | 2.3997 | 32.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2165 | 0.49913 | 4.2399 | 0 | 17.0935 | 0 | 15.5903 | 0 | 0 | 0 | 41.1402 | 0.49913
1.4 | Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22 | K_VL35 | 1П, 2С,3С | 2020 | 2023 | нет | 41.1402 | 0.49913 | 0 | 41.1402 | 4.2165 | 0 | 0 | 36.9237 | 0.49913 | 0.49913 | 0 | 0 | 0 | 3.0206 | 41.1402 | 2.3997 | 32.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2165 | 0.49913 | 4.2399 | 0 | 17.0935 | 0 | 15.5903 | 0 | 0 | 0 | 41.1402 | 0.49913 | Строительство отменено
1.4.2 | [19 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.5.1 | [38 empty] | нд | нд
1.5.2 | [38 empty] | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 19.9113 | 14.646 | 0 | 19.9113 | 0 | 0 | 19.9113 | 0 | 14.646 | 0 | 0 | 14.646 | 0 | 0 | 19.9113 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 0 | 0 | 4.321 | 6.9792 | 15.5903 | 6.2067 | 0 | 1.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9113 | 14.646
1.6 | Приобретение автотехники - автогрузоподьемной машины Автокран г.п. 25 т | K_AT | З | 2020 | 2020 | 2020 | 4.321 | 6.9792 | 0 | 4.321 | 0 | 0 | 4.321 | 0 | 6.9792 | 0 | 0 | 6.9792 | 0 | нд | 4.321 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.321 | 6.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.321 | 6.9792 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 1) -1 шт. | L_AT(У1) | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.63539 | 1.35 | 0 | 0.63539 | 0 | 0 | 0.63539 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | нд | 0.63539 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63539 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63539 | 1.35 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 2) -1 шт. | L_AT(У2) | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.63539 | 0.96667 | 0 | 0.63539 | 0 | 0 | 0.63539 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | нд | 0.63539 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63539 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63539 | 0.96667 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад (автомобиль 3)-1 шт. | L_AT(У3) | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.63539 | 0.96667 | 0 | 0.63539 | 0 | 0 | 0.63539 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | нд | 0.63539 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63539 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63539 | 0.96667 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение автотехники - Автосамосвал. | L_AT | З | нет | 2021 | нет | 3.2246 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2246 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | Приобретение отменено
1.6 | Приобретение автотехники -самоходной колесной машины с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик) | L_AT | З | нет | 2021 | нет | 7.2977 | 0 | 0 | 7.2977 | 0 | 0 | 7.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2977 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2977 | 0 | Приобретение отменено
1.6 | Приобретение автотехники - легковой автомобиль | L_AT | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.71517 | 0.95 | 0 | 0.71517 | 0 | 0 | 0.71517 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | нд | 0.71517 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71517 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71517 | 0.95 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение приборов "АИМ-90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1" | L_PR | З | 2021 | 2021 | 2021 | 2.4467 | 1.9734 | 0 | 2.4467 | 0 | 0 | 2.4467 | 0 | 1.9734 | 0 | 0 | 1.9734 | 0 | нд | 2.4467 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4467 | 1.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4467 | 1.9734 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение измельчителя порубочных остатков | M_IZ | З | 2022 | нет | 2022 | 0 | 1.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 0 | 0 | 1.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | Для обеспечения требований в постановлении Правительства РФ от 24.02.2009г. №160