## стр.1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №338 от 31.10.2022)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 118.1495 | 22.5437 | 95.6058 | 41.7362 | 42.9013 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  | 4.1463 | 41.7362 | 33.7347 | 52.7045 | 1.1652 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 116.3974 | 22.5437 | 93.8537 | 39.984 | 41.1513 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  | 2.3963 | 39.984 | 33.7347 | 52.7024 | 1.1673 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.7521 | 0 | 1.7521 | 1.7521 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 1.75 | 1.7521 | 0 | 0.002144 | -0.002144 | -
1 | Кемеровская область | Г | 118.1495 | 22.5437 | 95.6058 | 41.7362 | 42.9013 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  | 4.1463 | 41.7362 | 33.7347 | 52.7045 | 1.1652 | -
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 116.3974 | 22.5437 | 93.8537 | 39.984 | 41.1513 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  | 2.3963 | 39.984 | 33.7347 | 52.7024 | 1.1673 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 105.7007 | 18.8887 | 86.812 | 36.4632 | 37.6312 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  | 2.3963 | 36.4632 | 30.2146 | 49.1807 | 1.1681 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 34.1937 | 18.8887 | 15.305 | 10.483 | 11.6579 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  | 2.3963 | 10.483 | 4.2412 | 3.6471 | 1.1749 | -
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | К_PS10 | 32.8737 | 18.8887 | 13.985 | 9.163 | 9.7374 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  | 2.3963 | 9.163 | 2.3208 | 4.2476 | 0.57441 | - | Лизинговые платежи согласно графика
1.2.1.1 | Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ СНТ Александровское (нижняя) | M_AN | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.32 | 1.9205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.32 | 1.9205 | -0.60045 | 0.60045 | - | По итогам конкурсной процедуры
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 71.507 | 0 | 71.507 | 25.9802 | 25.9734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.9802 | 25.9734 | 45.5336 | -0.006784 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ) | M_MM | 71.507 | 0 | 71.507 | 25.9802 | 25.9734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.9802 | 25.9734 | 45.5336 | -0.006784 | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 10.6967 | 3.655 | 7.0417 | 3.5209 | 3.5201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5209 | 3.5201 | 3.5216 | -0.0007688 | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 10.6967 | 3.655 | 7.0417 | 3.5209 | 3.5201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5209 | 3.5201 | 3.5216 | -0.0007688 | -
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 10.6967 | 3.655 | 7.0417 | 3.5209 | 3.5201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5209 | 3.5201 | 3.5216 | -0.0007688 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.7521 | 0 | 1.7521 | 1.7521 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 1.75 | 1.7521 | 0 | 0.002144 | -0.002144 | -
1.6 | Приобретение измельчителя порубочных остатков | M_IZ | 1.7521 | 0 | 1.7521 | 1.7521 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 1.75 | 1.7521 | 0 | 0.002144 | -0.002144 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 118.1495 | 22.5437 | 95.6058 | 41.7362 | 42.9013 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  | 4.1463 | 41.7362 | 33.7347 | 52.7045 | 1.1652 | -
|  | Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  |  | А.А. Фомичев