## стр.1
Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №338 от 31.10.2022)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2022)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 41.7362 |  |  | 41.7362 |  | 42.9013 |  |  | 42.9013 |  | 1.1652 | 2.792% |  |  |  |  | 1.1652 | 2.792%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 39.984 |  |  | 39.984 |  | 41.1513 |  |  | 41.1513 |  | 1.1673 | 2.919% |  |  |  |  | 1.1673 | 2.919%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.7521 |  |  | 1.7521 |  | 1.75 |  |  | 1.75 |  | -0.002144 | -0.1224% |  |  |  |  | -0.002144 | -0.1224%
1 | Кемеровская область | Г | 41.7362 |  |  | 41.7362 |  | 42.9013 |  |  | 42.9013 |  | 1.1652 | 2.792% |  |  |  |  | 1.1652 | 2.792%
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 39.984 |  |  | 39.984 |  | 41.1513 |  |  | 41.1513 |  | 1.1673 | 2.919% |  |  |  |  | 1.1673 | 2.919%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 36.4632 |  |  | 36.4632 |  | 37.6312 |  |  | 37.6312 |  | 1.1681 | 3.203% |  |  |  |  | 1.1681 | 3.203%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 10.483 |  |  | 10.483 |  | 11.6579 |  |  | 11.6579 |  | 1.1749 | 11.21% |  |  |  |  | 1.1749 | 11.21%
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | К_PS10 | 9.163 |  |  | 9.163 |  | 9.7374 |  |  | 9.7374 |  | 0.57441 | 6.269% |  |  |  |  | 0.57441 | 6.269% |  |  | Лизинговые платежи согласно графика
1.2.1.1 | Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ СНТ Александровское (нижняя) | M_AN | 1.32 |  |  | 1.32 |  | 1.9205 |  |  | 1.9205 |  | 0.60045 | 45.49% |  |  |  |  | 0.60045 | 45.49% |  |  | По итогам конкурсной процедуры
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 25.9802 |  |  | 25.9802 |  | 25.9734 |  |  | 25.9734 |  | -0.006784 | -0.02611% |  |  |  |  | -0.006784 | -0.02611%
1.2.1.2 | Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ) | M_MM | 25.9802 |  |  | 25.9802 |  | 25.9734 |  |  | 25.9734 |  | -0.006784 | -0.02611% |  |  |  |  | -0.006784 | -0.02611%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 3.5201 |  |  | 3.5201 |  | -0.0007688 | -0.02184% |  |  |  |  | -0.0007688 | -0.02184%
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 3.5201 |  |  | 3.5201 |  | -0.0007688 | -0.02184% |  |  |  |  | -0.0007688 | -0.02184%
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 3.5201 |  |  | 3.5201 |  | -0.0007688 | -0.02184% |  |  |  |  | -0.0007688 | -0.02184%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.7521 |  |  | 1.7521 |  | 1.75 |  |  | 1.75 |  | -0.002144 | -0.1224% |  |  |  |  | -0.002144 | -0.1224%
1.6 | Приобретение измельчителя порубочных остатков | M_IZ | 1.7521 |  |  | 1.7521 |  | 1.75 |  |  | 1.75 |  | -0.002144 | -0.1224% |  |  |  |  | -0.002144 | -0.1224%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 41.7362 |  |  | 41.7362 |  | 42.9013 |  |  | 42.9013 |  | 1.1652 | 2.792% |  |  |  |  | 1.1652 | 2.792%
|  | Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  |  |  | А.А. Фомичев