## стр.1
Приложение N 2 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №338 от 31.10.2022)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2022 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 98.458 | 98.458 |  | 18.7864 |  | 79.6715 |  | 34.7801 |  | 35.7511 |  | 43.9204 |  | 0.97097 |  | 2.792%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 96.9978 | 96.9978 |  | 18.7864 |  | 78.2114 |  | 33.32 |  | 34.2928 |  | 43.9186 |  | 0.97276 |  | 2.919%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.4601 | 1.4601 |  | 0 |  | 1.4601 |  | 1.4601 |  | 1.4583 |  | 0.0017867 |  | -0.0017867 |  | -0.1224%
1 | Кемеровская область | Г | 98.458 | 98.458 |  | 18.7864 |  | 79.6715 |  | 34.7801 |  | 35.7511 |  | 43.9204 |  | 0.97097 |  | 2.792%
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 96.9978 | 96.9978 |  | 18.7864 |  | 78.2114 |  | 33.32 |  | 34.2928 |  | 43.9186 |  | 0.97276 |  | 2.919%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 88.0839 | 88.0839 |  | 15.7406 |  | 72.3433 |  | 30.386 |  | 31.3594 |  | 40.9839 |  | 0.9734 |  | 3.203%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 28.4948 | 28.4948 |  | 15.7406 |  | 12.7542 |  | 8.7358 |  | 9.7149 |  | 3.0393 |  | 0.97905 |  | 11.21%
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | K_PS10 | 27.3948 | 27.3948 |  | 15.7406 |  | 11.6542 |  | 7.6358 |  | 8.1145 |  | 3.5397 |  | 0.47867 |  | 6.269% | Лизинговые платежи согласно графика
1.2.1.1 | Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ СНТ Александровское (нижняя) | M_AN | 1.1 | 1.1 |  | 0 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.6004 |  | -0.50038 |  | 0.50038 |  | 45.49% | По итогам конкурсной процедуры
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 59.5891 | 59.5891 |  | 0 |  | 59.5891 |  | 21.6501 |  | 21.6445 |  | 37.9447 |  | -0.0056533 |  | -0.02611%
1.2.1.2 | Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ) | M_MM | 59.5891 | 59.5891 |  | 0 |  | 59.5891 |  | 21.6501 |  | 21.6445 |  | 37.9447 |  | -0.0056533 |  | -0.02611%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 8.9139 | 8.9139 |  | 3.0458 |  | 5.8681 |  | 2.9341 |  | 2.9334 |  | 2.9347 |  | -0.00064067 |  | -0.02184%
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 8.9139 | 8.9139 |  | 3.0458 |  | 5.8681 |  | 2.9341 |  | 2.9334 |  | 2.9347 |  | -0.00064067 |  | -0.02184%
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 8.9139 | 8.9139 |  | 3.0458 |  | 5.8681 |  | 2.9341 |  | 2.9334 |  | 2.9347 |  | -0.00064067 |  | -0.02184%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.4601 | 1.4601 |  | 0 |  | 1.4601 |  | 1.4601 |  | 1.4583 |  | 0.0017867 |  | -0.0017867 |  | -0.1224%
1.6 | Приобретение измельчителя порубочных остатков | M_IZ | 1.4601 | 1.4601 |  | 0 |  | 1.4601 |  | 1.4601 |  | 1.4583 |  | 0.0017867 |  | -0.0017867 |  | -0.1224%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 98.458 | 98.458 |  | 18.7864 |  | 79.6715 |  | 34.7801 |  | 35.7511 |  | 43.9204 |  | 0.97097 |  | 2.792%
| Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  |  | А.А. Фомичев