## стр.1
Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2021
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи- катор инвести- ционного проекта | Оценка полной стоимости инвести- ционного проекта в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро- энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (с НДС) | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.21 в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.22 в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2021 | [9 empty] | При- чины откло- нений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 168.3165 | 241.4087 | 25.4992 | 142.8173 | 47.2109 |  |  | 47.2109 |  | 44.689 |  |  | 44.689 |  | 98.1283 | -2.5219 | -5.3418 |  |  |  |  | -2.5219 | -5.3418
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 95.0547 | 151.6766 | 15.2541 | 79.8005 | 23.4147 |  |  | 23.4147 |  | 37.241 |  |  | 37.241 |  | 42.5595 | 13.8263 | 59.0495 |  |  |  |  | 13.8263 | 59.0495
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 49.3683 | 65.8385 | 5.0599 | 44.3084 | 5.0878 |  |  | 5.0878 |  | 0 |  |  | 0 |  | 44.3084 | -5.0878 | -100 |  |  |  |  | -5.0878 | -100
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 23.8936 | 23.8936 | 5.1852 | 18.7084 | 18.7084 |  |  | 18.7084 |  | 7.448 |  |  | 7.448 |  | 11.2604 | -11.2604 | -60.1889 |  |  |  |  | -11.2604 | -60.1889
1 | Кемеровская область | Г | 168.3165 | 241.4087 | 25.4992 | 142.8173 | 47.2109 |  |  | 47.2109 |  | 44.689 |  |  | 44.689 |  | 98.1283 | -2.5219 | -5.3418 |  |  |  |  | -2.5219 | -5.3418
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 95.0547 | 151.6766 | 15.2541 | 79.8005 | 23.4147 |  |  | 23.4147 |  | 37.241 |  |  | 37.241 |  | 42.5595 | 13.8263 | 59.0495 |  |  |  |  | 13.8263 | 59.0495
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 80.6583 | 137.2802 | 14.9412 | 65.717 | 19.8939 |  |  | 19.8939 |  | 33.7205 |  |  | 33.7205 |  | 31.9965 | 13.8267 | 69.5024 |  |  |  |  | 13.8267 | 69.5024
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 51.751 | 90.6305 | 8.6668 | 43.0842 | 10.294 |  |  | 10.294 |  | 10.9602 |  |  | 10.9602 |  | 32.124 | 0.6662 | 6.4718 |  |  |  |  | 0.6662 | 6.4718
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | K_PS | 51.751 | 90.6305 | 8.6668 | 43.0842 | 10.294 |  |  | 10.294 |  | 10.9602 |  |  | 10.9602 |  | 32.124 | 0.6662 | 6.4718 |  |  |  |  | 0.6662 | 6.4718 |  |  | Лизинговые платежи согласно графика
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 28.9073 | 46.6497 | 6.2745 | 22.6328 | 9.5999 |  |  | 9.5999 |  | 22.7603 |  |  | 22.7603 |  | -0.12751 | 13.1605 | 137.0906 |  |  |  |  | 13.1605 | 137.0906
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА | К_MZ | 28.9073 | 46.6497 | 6.2745 | 22.6328 | 9.5999 |  |  | 9.5999 |  | 22.7603 |  |  | 22.7603 |  | -0.12751 | 13.1605 | 137.0906 |  |  |  |  | 13.1605 | 137.0906 |  |  | Досрочное полное погашение задолженности по лизинговому договору
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 14.3964 | 14.3964 | 0.3129 | 14.0835 | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 3.5205 |  |  | 3.5205 |  | 10.563 | -0.000416 | -0.011815 |  |  |  |  | -0.000416 | -0.011815
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 14.3964 | 14.3964 | 0.3129 | 14.0835 | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 3.5205 |  |  | 3.5205 |  | 10.563 | -0.000416 | -0.011815 |  |  |  |  | -0.000416 | -0.011815
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 14.3964 | 14.3964 | 0.3129 | 14.0835 | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 3.5205 |  |  | 3.5205 |  | 10.563 | -0.000416 | -0.011815 |  |  |  |  | -0.000416 | -0.011815
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 49.3683 | 65.8385 | 5.0599 | 44.3084 | 5.0878 |  |  | 5.0878 |  | 0 |  |  | 0 |  | 44.3084 | -5.0878 | -100 |  |  |  |  | -5.0878 | -100
1.4 | Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22 | K_VL35 | 49.3683 | 65.8385 | 5.0599 | 44.3084 | 5.0878 |  |  | 5.0878 |  | 0 |  |  | 0 |  | 44.3084 | -5.0878 | -100 |  |  |  |  | -5.0878 | -100
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 23.8936 | 23.8936 | 5.1852 | 18.7084 | 18.7084 |  |  | 18.7084 |  | 7.448 |  |  | 7.448 |  | 11.2604 | -11.2604 | -60.1889 |  |  |  |  | -11.2604 | -60.1889
1.6 | Приобретение автотехники - автогрузоподъемной машины | K_АТ | 5.1852 | 5.1852 | 5.1852 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 1) -1 шт. | L_AT(У1) | 0.76247 | 0.76247 | 0 | 0.76247 | 0.76247 |  |  | 0.76247 |  | 1.62 |  |  | 1.62 |  | -0.85753 | 0.85753 | 112.4674 |  |  |  |  | 0.85753 | 112.4674 |  |  | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 2) -1 шт. | L_AT(У2) | 0.76247 | 0.76247 | 0 | 0.76247 | 0.76247 |  |  | 0.76247 |  | 1.16 |  |  | 1.16 |  | -0.39753 | 0.39753 | 52.1371 |  |  |  |  | 0.39753 | 52.1371 |  |  | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад (автомобиль 3)-1 шт. | L_AT(У3) | 0.76247 | 0.76247 | 0 | 0.76247 | 0.76247 |  |  | 0.76247 |  | 1.16 |  |  | 1.16 |  | -0.39753 | 0.39753 | 52.1371 |  |  |  |  | 0.39753 | 52.1371 |  |  | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники - Автосамосвал. | L_AT | 3.8695 | 3.8695 | 0 | 3.8695 | 3.8695 |  |  | 3.8695 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.8695 | -3.8695 | -100 |  |  |  |  | -3.8695 | -100
1.6 | Приобретение автотехники -самоходной колесной машины с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик) | L_AT | 8.7573 | 8.7573 | 0 | 8.7573 | 8.7573 |  |  | 8.7573 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.7573 | -8.7573 | -100 |  |  |  |  | -8.7573 | -100
1.6 | Приобретение автотехники - легковой автомобиль | L_AT | 0.8582 | 0.8582 | 0 | 0.8582 | 0.8582 |  |  | 0.8582 |  | 1.14 |  |  | 1.14 |  | -0.2818 | 0.2818 | 32.8362 |  |  |  |  | 0.2818 | 32.8362 |  |  | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение приборов "АИМ-90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1" | L_PR | 2.936 | 2.936 | 0 | 2.936 | 2.936 |  |  | 2.936 |  | 2.368 |  |  | 2.368 |  | 0.56798 | -0.56798 | -19.3454 |  |  |  |  | -0.56798 | -19.3454
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 168.3165 | 241.4087 | 25.4992 | 142.8173 | 47.2109 |  |  | 47.2109 |  | 44.689 |  |  | 44.689 |  | 98.1283 | -2.5219 | -5.3418 |  |  |  |  | -2.5219 | -5.3418
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".
| Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  |  | А.А. Фомичев

## стр.1 (2)
Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2022
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №338 от 31.10.2022)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи- катор инвести- ционного проекта | Оценка полной стоимости инвести- ционного проекта в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро- энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финанси- рования капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (с НДС) | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.22 в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.23 в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 118.1495 | 200.4594 | 22.5437 | 95.6058 | 41.7362 |  |  | 34.4932 | 7.243 | 42.9013 |  |  | 42.9013 |  | 52.7045 | 1.1652 | 2.792% |  |  |  |  | 8.4082 | 24.38% | -7.243 | -100%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 116.3974 | 198.7073 | 22.5437 | 93.8537 | 39.984 |  |  | 32.741 | 7.243 | 41.1513 |  |  | 41.1513 |  | 52.7024 | 1.1673 | 2.919% |  |  |  |  | 8.4103 | 25.69% | -7.243 | -100%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.7521 | 1.7521 | 0 | 1.7521 | 1.7521 |  |  | 1.7521 |  | 1.75 |  |  | 1.75 |  | 0.002144 | -0.002144 | -0.1224% |  |  |  |  | -0.002144 | -0.1224% | 0 | -
1 | Кемеровская область | Г | 118.1495 | 200.4594 | 22.5437 | 95.6058 | 41.7362 |  |  | 34.4932 | 7.243 | 42.9013 |  |  | 42.9013 |  | 52.7045 | 1.1652 | 2.792% |  |  |  |  | 8.4082 | 24.38% | -7.243 | -100%
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 116.3974 | 198.7073 | 22.5437 | 93.8537 | 39.984 |  |  | 32.741 | 7.243 | 41.1513 |  |  | 41.1513 |  | 52.7024 | 1.1673 | 2.919% |  |  |  |  | 8.4103 | 25.69% | -7.243 | -100%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 105.7007 | 188.0105 | 18.8887 | 86.812 | 36.4632 |  |  | 29.2202 | 7.243 | 37.6312 |  |  | 37.6312 |  | 49.1807 | 1.1681 | 3.203% |  |  |  |  | 8.4111 | 28.79% | -7.243 | -100%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 34.1937 | 92.0241 | 18.8887 | 15.305 | 10.483 |  |  | 3.24 | 7.243 | 11.6579 |  |  | 11.6579 |  | 3.6471 | 1.1749 | 11.21% |  |  |  |  | 8.4179 | 259.8% | -7.243 | -100%
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | K_PS10 | 32.8737 | 90.6305 | 18.8887 | 13.985 | 9.163 |  |  | 1.92 | 7.243 | 9.7374 |  |  | 9.7374 |  | 4.2476 | 0.57441 | 6.269% |  |  |  |  | 7.8174 | 407.2% | -7.243 | -100% | Лизинговые платежи согласно графика
1.2.1.1 | Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ СНТ Александровское (нижняя) | M_AN | 1.32 | 1.3936 | 0 | 1.32 | 1.32 |  |  | 1.32 |  | 1.9205 |  |  | 1.9205 |  | -0.60045 | 0.60045 | 45.49% |  |  |  |  | 0.60045 | 45.49% | 0 | - | По итогам конкурсной процедуры
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 71.507 | 95.9864 | 0 | 71.507 | 25.9802 |  |  | 25.9802 |  | 25.9734 |  |  | 25.9734 |  | 45.5336 | -0.006784 | -0.02611% |  |  |  |  | -0.006784 | -0.02611% | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ) | M_MM | 71.507 | 95.9864 | 0 | 71.507 | 25.9802 |  |  | 25.9802 |  | 25.9734 |  |  | 25.9734 |  | 45.5336 | -0.006784 | -0.02611% |  |  |  |  | -0.006784 | -0.02611% | 0 | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 10.6967 | 10.6967 | 3.655 | 7.0417 | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 3.5201 |  |  | 3.5201 |  | 3.5216 | -0.0007688 | -0.02184% |  |  |  |  | -0.0007688 | -0.02184% | 0 | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 10.6967 | 10.6967 | 3.655 | 7.0417 | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 3.5201 |  |  | 3.5201 |  | 3.5216 | -0.0007688 | -0.02184% |  |  |  |  | -0.0007688 | -0.02184% | 0 | -
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 10.6967 | 10.6967 | 3.655 | 7.0417 | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 3.5201 |  |  | 3.5201 |  | 3.5216 | -0.0007688 | -0.02184% |  |  |  |  | -0.0007688 | -0.02184% | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.7521 | 1.7521 | 0 | 1.7521 | 1.7521 |  |  | 1.7521 |  | 1.75 |  |  | 1.75 |  | 0.002144 | -0.002144 | -0.1224% |  |  |  |  | -0.002144 | -0.1224% | 0 | -
1.6 | Приобретение измельчителя порубочных остатков | M_IZ | 1.7521 | 1.7521 | 0 | 1.7521 | 1.7521 |  |  | 1.7521 |  | 1.75 |  |  | 1.75 |  | 0.002144 | -0.002144 | -0.1224% |  |  |  |  | -0.002144 | -0.1224% | 0 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 118.1495 | 200.4594 | 22.5437 | 95.6058 | 41.7362 |  |  | 34.4932 | 7.243 | 42.9013 |  |  | 42.9013 |  | 52.7045 | 1.1652 | 2.792% |  |  |  |  | 8.4082 | 24.38% | -7.243 | -100%
| Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  |  | А.А. Фомичев