|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  \_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. | **Утверждаю:**  **Генеральный директор ООО «ОЭСК»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Фомичев**  **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.** |

**График проведения работ**

по комплексному обследованию здания и сооружений ОРУ 110 кВ. Выполнение инструментального обследования и технического заключения на здание и сооружения ОРУ 110 кВ подстанции «Машзавод» по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование и вид предстоящих работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Примечания |
| 1 | Предоставление в адрес ООО «ОЭСК» гарантийного письма об исполнении договора в срок, и в соответствии с настоящим графиком. | 18.05.2020 | 25.05.2020 |  |
| 2 | Подписание договора оказания услуг | 18.05.2020 | 28.05.2020 |  |
| 3 | Направление в адрес ООО «ОЭСК» на согласование списка сотрудников, которые будут выполнять комплексное обследование, с приложением всех подтверждающих квалификационных данных, указанных в техническом задании | 28.05.2020 | 02.06.2020 |  |
| 4 | Прохождение инструктажей по допуску сотрудников ООО «МЕТАМ» на ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» в ООО «ОЭСК». | 15.06.2020 | 15.06.2020 |  |
| 5 | Выезд и проведение комплексного обследования здания и сооружений ОРУ 110 кВ методом неразрушающего контроля, в объеме указанном в техническом задании. | 15.06.2020 | 16.06.2020 |  |
| 6 | Выдача, для предварительного ознакомления и согласования специалистами ООО «ОЭСК» Технического отчёта с ведомостью дефектов по итогам проведённого обследования. | 03.07.2020 | 03.07.2020 |  |
| 7 | Получение надлежавшим образом заверенного Технического отчёта с ведомостью дефектов в количестве 3 х экз. а также 1 (один) экземпляр в электронном виде текстовую и графическую части представить в стандартных форматах PDF за подписью и печатью исполнителя. | 03.07.2020 | 15.07.2020 |  |