**ДОГОВОР ПОДРЯДА №56/2022**

г. Прокопьевск «11» июля 2022 г.

**Общества с ограниченной ответственностью «Комплектэнерго»** именуемое в дальнейшем ***«Подрядчик»,*** в лице **Дунаева Сергея Александровича*,*** действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общества с ограниченной ответственностью «ОЭСК»** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице **Генерального директора Александра Анатольевича Фомичева,** действующего на основании Устава, с **другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:**

**Определения**

Акт технической готовности - документ, подтверждающий наличие полного комплекта исполнительной документации по определенному конструктивному элементу либо разделу проектной документации.

Временные здания и сооружения – специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства любого типа (производственные, вспомогательные, жилые и общественные) здания и сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке и необходимые для производства работ и обслуживания работников строительства до завершения работ (согласно ГЭСН-81-05-01-2001 г.).

Договор – настоящий документ, включающий все гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком. Дополнения и изменения к нему могут быть подписаны сторонами и в период выполнения работ. Договор состоит из следующих разделов:

Определения

1. Предмет договора
2. Стоимость работ
3. Срок выполнения работ и объем работ
4. Платежи и расчеты
5. Сдача- приемка работ
6. Обязанности сторон по договору
7. Ответственность сторон
8. Контроль и надзор заказчика за реализацией настоящего договора
9. Гарантии
10. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора
11. Охрана труда и техника безопасности
12. Обстоятельства непреодолимой силы
13. Перечень прилагаемых к настоящему договору документов
14. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями представителя Подрядчика о соответствии выполненных им в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ, акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная СНиП. Весь комплект исполнительной документации объединяется в акт технической готовности по отдельному конструктиву, комплекту, разделу рабочей документации.

Отложенный платеж – фиксированная часть цены, составляющая 20% от стоимости работ, без учета стоимости основных материалов, которая будет выплачена после исполнения обязательств.

Техническая документация – проект, проектно-сметная документация, рабочая документация на весь объем работ (либо его часть), технические условия и паспорта на материалы, документация, получаемая от заводов-изготовителей и другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта, разработанная в соответствии с техническим заданием.

Работы – работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, включая работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также выполнению монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.

1. **Предмет договора**
   * + 1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами) строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по внедрению интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на трансформаторных подстанциях для ООО «ОЭСК» согласно выданного технико-коммерческого предложения ООО «Комплектэнерго». В соответствии с условиями настоящего договора, согласно технико-коммерческого предложения, являющаяся приложением №1 к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.
2. **Цена Договора и порядок расчетов**

2.1 Цена Договора в соответствии со Сводной сметой с приложениями (Приложение № 2 к Договору(составляется подрядчиком)) является твердой и составляет 5 867 420 (пять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ (далее – «НК РФ»).

* + 1. Цена первого этапа Работ составляет 2 933 710 (два миллиона девятьсот тридцать три тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
    2. Цена второго этапа Работ составляет 2 933 710 (два миллиона девятьсот тридцать три тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
    3. Твердая цена Работ составляет 5 867 420 (пять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.
  1. Сметы являются неотъемлемой частью Сводной сметы с приложениями (Приложение № 2 к Договору(составляется подрядчиком)).
  2. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:
     1. Приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации Результата работ лицензий;
     2. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика;
     3. Подлежащие уплате налоги (в том числе НДС), сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Материально-технических ресурсов и оборудования, если применимо);
     4. Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено несение соответствующих расходов Заказчиком самостоятельно), а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора.
  3. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
  4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
     1. Авансовый платеж в счет стоимости Работ рассчитывается в размере 50 (пятидесяти) процентов от стоимости этапа Работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, и выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Работ.
     2. Последующий платеж в размере разницы между стоимостью этапа Работ, определенной с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктами 2.1.1, 2.1.2 Договора, выплачивается в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты окончания выполнения этапа Работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пункта 2.5.3 Договора.
     3. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
  5. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  6. Любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора.
  7. Командировочные расходы включаются в стоимость Работ в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводной смете с приложениями (Приложение № 2 к Договору). Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика, который предоставляется Подрядчику по запросу и с учетом ст. 217 НК РФ. Оплата командировочных расходов производится Заказчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости Работ. Подрядчик обязан представлять по запросу Заказчика копии следующих документов, заверенных Подрядчиком, в том числе: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты.
  8. Индексация Цены Договора не допускается.

**З. Срок выполнения работ и объем работ**

3.1. Объем работ определен технико-коммерческим предложением от ООО «Комплектэнерго» (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

3.2.1 Дата начала работ с момента заключения договора.

3.2.2 Окончание выполнения Работ первого этапа: «30» октября 2022 г.

3.2.3 Окончание выполнения Работ второго этапа: «30» сентября 2023 г.

1. **Сдача-приемка работ**
   1. В процессе производства работ представителями сторон производится приемка выполненных скрытых работ (при наличии таковых). Подрядчик за одни сутки уведомляет Заказчика о необходимости принятия скрытых работ и предоставляет Акт освидетельствования скрытых работ. Представитель Заказчика осуществляет визуальный осмотр, результатом которого является подписание акта освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ.
   2. В случае если Заказчик в течение трех календарных дней с момента получения уведомления о готовности скрытых работ к приемке, не произведет приемку скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт о скрытых работах и приступает к выполнению последующих работ.
   3. По окончанию выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление об окончании работ/(этапа) с приложением всех необходимых документов согласно СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.01.03-84.РД 11-05-07, РД 11-02-06.
   4. Заказчик в течение 2 рабочих дней, с момента получения уведомления, проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах и организует проверку приемо-сдаточной документации и фактического выполнения работ с выездом на место производства работ.
   5. По результатам проверки составляется Акт технической готовности, являющийся основанием для подписания Актов выполненных работ. В случае обнаружения недостатков, выявленных при приемке работ, данные замечания отражаются в ведомости недоделок с указанием сроков их устранения.
   6. В комиссии по приемке выполненных работ принимают участие уполномоченные представители сторон, назначенные приказом по предприятию, ответственные за строительные работы.
   7. После устранения замечаний, указанных в ведомости недоделок Подрядчик направляет Заказчику в течение 2 рабочих дней, уведомление об устранении замечаний, являющихся основанием для подписания Актов выполненных работ и счет – фактуру.
   8. Подрядчик до 20 числа текущего месяца предоставляет Заказчику в двух экземплярах: акт выполненных работ по форме КС-2 составленный на основании сметной документации. Полный комплект исполнительной документации на выполненные Подрядчиком работы с учетом изменений, внесенных в процессе строительства, с обязательным предоставлением общего журнала работ; акта приемки смонтированного оборудования; иные первичные документы по согласованию сторон.
   9. Заказчик обязан подписать документы в течение 3(трех) рабочих дней после получения актов выполненных работ. В случае, если Заказчик в течение указанного срока не направит Подрядчику подписанные со своей стороны документы, подтверждающие выполнение работ либо не предъявит Подрядчику в письменном виде своих замечаний, то работа Подрядчика считается принятой, а акты приемки подписанными. Отказ Заказчика от приемки работ должен быть мотивирован и оформлен в письменном виде с указанием недостатков.
2. **Обязательства сторон по договору**
   1. Подрядчик обязуется:
      1. Приказом по предприятию назначить ответственных лиц, которые будут осуществлять технический надзор за работами на объекте указанных в п. 1. Копию приказа о таком назначении направить Заказчику в срок до 10 дней после подписания настоящего Договора.
      2. Предоставить календарный план - график на виды работ в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора.
      3. Подрядчик *обязан* предоставить *ППР или ПОР* на выполняемые работы. Проект производства работ (ПОР) разрабатывается силами Подрядной организации за счет собственных средств и утверждается техническим руководителем этой организации по согласованию с главным инженером Заказчика. *Его необходимо утвердить и согласовать за 5 дней до начала выполнения работ.* Проект производства работ или ПОР должен включать в себя: календарный план; технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с заказчиком); схемы; пояснительную записку, мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.
      4. Выполнить все работы, указанные в п.1 настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующими нормативно-­техническими документами, в т.ч. СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.01.03-84, СНиП 12-01-2004, РД 11-05-07, РД 11-02-06.
      5. Гарантировать качество выполненных работ, удовлетворяющее требованиям технико-коммерческого предложения ООО «Комплектэнерго», СНиПов и ГОСТов по данному Договору.
      6. Сдать выполненные работы Заказчику.
      7. Подрядчик за свой счет и собственными силами устраняет недостатки, дефекты, допущенные в выполненных работах и обнаруженные как при приемке работ, так и в период гарантийного срока. Выявленные недостатки, дефекты Подрядчик обязуется устранить в согласованный Сторонами срок.
      8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

* + 1. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет обеспечивать своих рабочих инструментом, сварочными аппаратами, подмостями, СИЗ. Рабочие должны быть в касках.
    2. Подрядчик гарантирует наличие в составе своих рабочих аттестованных, квалифицированных рабочих, *а также имеющих группу допуска в электроустановке* для обеспечения выполнения работ согласно п. 1.1 настоящего договора.
    3. Подрядчик должен письменно проинформировать Заказчика обо всех привлеченных к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиках
    4. Передача Подрядчиком части работ субподрядчику не освобождает Подрядчика от ответственности за организацию, сроки и объемы, качество выполняемых субподрядчиком работ, предусмотренных к выполнению Подрядчиком по настоящему договору.
    5. Подрядчик обязан вывезти собственными силами за свой счет, в семидневный срок после окончания выполнения Подрядчиком работ, за пределы строительной площадки и выделенной зоны принадлежащие Подрядчику машины, механизмы и другое оборудование, а также вывезти мусор.
    6. При завершении работ в полном объеме известить об этом Заказчика в трехдневный срок.
  1. Заказчик обязуется:
     1. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.
     2. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
     3. В случаях возникновения дополнительных работ, в течение двух календарных дней принять решение по выполнению таких работ с заключением дополнительного соглашения (сроки разработки и заключения дополнительного соглашения - семь календарных дней).
     4. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.
  2. Подрядчик имеет право:
     1. Сдать работы досрочно.
     2. Привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по договору работ, в соответствии с п.6.1.11 и 6.1.12
  3. Заказчик имеет право:
     1. Контролировать процесс выполнения работ Подрядчиком.

1. **Ответственность сторон**
2. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.
3. Стороны несут ответственность за невыполнение свои обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.
4. В случае задержки, возникшей по вине Заказчика, и ограничивающей возможности Подрядчика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств соразмерно времени задержки.
5. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
6. В случае невыполнения в указанные сроки либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору, подлежит начислению неустойка в виде пени и штрафа. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств но не более 10% от суммы договора. Размер такой пени устанавливается в размере 0,1 % от общей стоимости просроченных обязательств за каждый день просрочки.
7. В случае несоблюдения оговоренных в п. 4.1. сроков оплаты Заказчик, по требованию Подрядчика, оплачивает неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
8. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Кемеровской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами (в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола, перепиской в мессенжерах, электронной почте, телефонном разговоре).
10. **«Заверения и гарантии»**
    1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение одного года со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
    2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
    3. Гарантийные обязательства на оборудование несет завод изготовитель оборудования.
11. **Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора**
    1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.
    2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
    3. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 10 календарных дней с дат письменного уведомления или в установленные сроки.
    4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев и существенно препятствуют выполнению работ.
    5. В случае расторжения договора, Подрядчик имеет право на закрытие и оплату выполненных работ, в связи с фактически выполненными объемами работ.
12. **Обстоятельства непреодолимой силы**
    1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
    2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
13. **Перечень прилагаемых к настоящему договору документов**
    1. Приложение №1 – Технико-коммерческое предложение (составляется подрядчиком).
    2. Приложение №2 – Сводная смета с приложениями (составляется подрядчиком).
14. **Юридические адреса и реквизиты сторон**

**Подрядчик:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Комплектэнерго»**

654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Ноградская 11 помещение 108.

ОГРН 1174205029943 07.12.2017г. ОКВЭД 43.21. ОКПО 20453175

ИНН/КПП: 4217186809/421701001

Наименование банка: АО «Альфа-банк»

Расчётный счет: 40702810123180001424

БИК: 045004774

Корреспондентский счет: 30101810600000000774

**Заказчик:**

**Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК»**

653053, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Гайдара 43 помещение 1 п. ОГРН 1094223000519 05.02.2009 г. ОКВЭД 40.10.2 ОКПО 89915364

ИНН/КПП : 4223052779 /422301001

Наименование банка: Банк «Левобережный» (ПАО)

Расчетный счет: 40702810509590000018

БИК: 045004850

Корреспондентский счет: 30101810100000000850

**Подписи Сторон**

**Подрядчик: Заказчик:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.А.Дунаев / \_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Фомичев/**

**м.п. м.п.**

Приложение №1

к договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ОЭСК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Фомичев

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Техническое задание на проведение подрядных работ по объекту «Техническое перевооружение. Модернизация оборудования**

**на ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6,3/6,3 кВ «Машзавод».**

1. Основание для реконструкции

• Инвестиционная программа ООО «ОЭСК» на 2022-2024 гг.

• Техническое освидетельствование: – Акт 1/2022 от 17.02.2022 г.

2. Вид строительства и его объемы и этапы

2.1 Реконструкцию объекта выполнить в соответствии с проектом.

2.2 Объем работ:

• Поэтапное техническое перевооружение и модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА подстанции с заменой существующего оборудования без ограничения режима электроснабжения потребителей.

• Наладка всего смонтированного оборудования (силовое оборудование, устройства РЗиА).

• Полный цикл испытаний смонтированного оборудования.

• Ввод в работу смонтированного оборудования.

• Вывоз строительных-монтажных отходов на полигон.

• Заключительные работы (приемка, проверка исполнительной документации и пр.).

2.3 Этапы выполнения работ в 2022 г. (в соответствии с разработанным проектом):

2.3.1. Подготовительный период: установка временных зданий и сооружений, организация временных площадок для временного хранения конструкций.

2.3.2. Выполнение работ по модернизации и техническому перевооружению оборудования согласно проектным решениям.

3. Общие требования

3.1 Место производства работ: Кемеровская обл., г. Киселёвск, р-он Машзавода Проектная1

3.2 Работы выполнить в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами, а так же в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями:

• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года №903н);

• Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (Приказ от 26 ноября 2020 года № 461 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Об утверждении ФНиП в области промышленной безопасности);

• Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»;

• Правил устройства электроустановок ПУЭ;

• Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

• Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

• Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

3.3 Сроки выполнения работ:

3.3.1 Дата начала работ с момента заключения договора.

3.3.2 Окончание выполнения Работ первого этапа: «30» октября 2022 г.

3.3.3 Окончание выполнения Работ второго этапа: «30» сентября 2023 г.

3.4 Необходимость в поставке материалов:

Материалы и оборудование поставляются Подрядчиком

4. Основные характеристики объекта

ПС 110/6,3/6,3 кВ Машзавод

Перечень основных данных

и требований Основные данные

и требования

Возможность расширения да

1. Наименование объекта ПС 110/6,3/6,3 кВ Машзавод

2. Местонахождения объекта г. Киселёвск, р-он Машзавода Проектная 1

3. Количество и мощность силовых трансформаторов 1х16 МВА; 1х25 МВА напряжением 110/6,3/6,3 кВ

4. Особые условия строительства Сейсмичность района 8 баллов.

5. Поставка оборудования и материалов

(оборудование и материалы поставляются подрядчиком)

5.1. Общие требования к условиям поставки

5.1.1. Грузополучатель:

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК»

Сокращенное наименование ООО «ОЭСК»

Почтовый адрес:

653053, г. Прокопьевск Кемеровской обл., ул. Гайдара 43 пом. 1 П

5.1. Общие технические требования к поставляемой продукции

5.1.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной

5.1.2. Требования к стандартизации продукции

Поставляемая продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ;

5.2.3. Требования к сертификации продукции

Поставляемая продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке;

6. Требование к подрядной организации

6.1 Наличие соответствующих допусков СРО, лицензий и разрешений:

6.2 Требование к персоналу:

• Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы на энергетических предприятиях Кемеровской области, ИТР, имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть ответственным руководителем работ;

- быть производителем работ.

• Наличие необходимого количества персонала, имеющего право выполнения специальных работ:

- электрогазосварочных;

- бетонных;

- при работах на высоте;

- погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);

Применение предварительно согласованных с Заказчиком безопасных технологий производства работ.

• Применение предварительно согласованных с Заказчиком проектов производства работ с перечнем мероприятий согласованных действий по охране труда совместно с Заказчиком.

• Периодический контроль соблюдения персоналом Подрядчика требований изложенных в ППР, наряде-допуске.

• Перевозку персонала, доставку оборудования и материалов до места выполнения работ собственным автотранспортом. Для выполнения особо сложных работ применять собственную спецтехнику.

До даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений Претендент должен обязательно посетить объект, с регистрацией в журнале инструктажей сторонних организаций. Так же по результатам посещения объекта модернизации и технического перевооружения Претендентом заполняется «Акт аккредитации Исполнителя» (форма в приложении) который подписывает представитель Претендента, а со стороны Заказчика начальник участка, эксплуатирующий данное электрооборудование.

7. Правила контроля и приемки выполненных работ

7.1. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

7.2. Поставить на приобъектный склад материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение.

7.3. Обеспечить выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

7.4. По окончанию выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление об окончании работ/(этапа) с приложением всех необходимых документов согласно требованиям норм.

7.5. Строительно-монтажные работы оформляются:

- подписанием полномочными представителями Сторон Актов о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3) по всем видам и объемам работ, указанных в проектно-сметной документации и оформленными в соответствии с требованиями Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100;

7.6. Подрядчик передает по акту сдачи-приемки исполнительную документацию.

Неотъемлемой частью исполнительной документации являются:

- исполнительная съемка объекта.

8. Гарантии подрядной организации

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев.

9. Другие требования

9.1 Работы производятся в условиях действующей ПС, вблизи оборудования находящегося под высоким напряжением. Перед началом производства работ - определить их порядок.

9.2 При выполнении проекта, согласовать с Заказчиком параметры и производителя основного электротехнического оборудования.

9.3 Подрядчик предоставляет сметную документацию (расчет стоимости договорной цены) в соответствии с действующими нормативными документами на момент проведения работ.

9.4 До начала работ разработать и согласовать с заказчиком сетевой график производства работ и проект производства работ(ППР).

9.5. По окончании работ Подрядчик обязуется передать в обязательном порядке Заказчику следующую исполнительную документацию:

- Акты освидетельствования скрытых работ; фото сопровождение этапов работ;

- Акты и протоколы испытаний оборудования;

- Исполнительные схемы;

- Общий журнал работ; журнал бетонных работ, журнал сварочных работ

- Документы, удостоверяющие соответствие применённых материалов и оборудования требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества)

Главный инженер ООО «ОЭСК» В.В. Беззубцев