## стр.1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 168.3165 | 66.8994 | 101.4171 | 41.7364 | 5.0204 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  |  | 41.7364 |  | 96.3967 | 5.0204 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 95.0547 | 50.5773 | 44.4774 | 21.2242 | 5.0204 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  |  | 21.2242 |  | 39.457 | 5.0204 | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 49.3683 | 0.49913 | 48.8691 | 20.5122 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20.5122 |  | 48.8691 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 23.8936 | 15.823 | 8.0706 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.0706 | 0 | -
1 | Кемеровская область | Г | 168.3165 | 66.8994 | 101.4171 | 41.7364 | 5.0204 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  |  | 41.7364 |  | 96.3967 | 5.0204 | -
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 95.0547 | 50.5773 | 44.4774 | 21.2242 | 5.0204 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  |  | 21.2242 |  | 39.457 | 5.0204 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 80.6583 | 46.9223 | 33.736 | 17.7034 | 5.0204 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  |  | 17.7034 |  | 28.7156 | 5.0204 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 51.751 | 18.8887 | 32.8622 | 9.163 | 5.0204 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  |  | 9.163 |  | 27.8418 | 5.0204 | -
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | K_PS | 51.751 | 18.8887 | 32.8622 | 9.163 | 5.0204 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  |  | 9.163 |  | 27.8418 | 5.0204 | - | Лизинговые платежи согласно графика
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 28.9073 | 28.0336 | 0.87378 | 8.5404 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.5404 |  | 0.87378 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА | К_MZ | 28.9073 | 28.0336 | 0.87378 | 8.5404 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.5404 |  | 0.87378 | 0 | - | Досрочное полное погашение задолженности по лизинговому договору в 2021 году
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 14.3964 | 3.655 | 10.7414 | 3.5209 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.5209 |  | 10.7414 | 0 | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 14.3964 | 3.655 | 10.7414 | 3.5209 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.5209 |  | 10.7414 | 0 | -
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 14.3964 | 3.655 | 10.7414 | 3.5209 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.5209 |  | 10.7414 | 0 | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 49.3683 | 0.49913 | 48.8691 | 20.5122 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20.5122 |  | 48.8691 | 0 | -
1.4 | Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22 | K_VL35 | 49.3683 | 0.49913 | 48.8691 | 20.5122 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20.5122 |  | 48.8691 | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 23.8936 | 15.823 | 8.0706 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.0706 | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники - автогрузоподъемной машины | K_АТ | 5.1852 | 8.375 | -3.1898 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | -3.1898 | 0 | - | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 1) -1 шт. | L_AT(У1) | 0.76247 | 1.62 | -0.85753 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.85753 | 0 | - | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 2) -1 шт. | L_AT(У2) | 0.76247 | 1.16 | -0.39753 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.39753 | 0 | - | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад (автомобиль 3)-1 шт. | L_AT(У3) | 0.76247 | 1.16 | -0.39753 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.39753 | 0 | - | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники - Автосамосвал. | L_AT | 3.8695 | 0 | 3.8695 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.8695 | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники -самоходной колесной машины с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик) | L_AT | 8.7573 | 0 | 8.7573 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.7573 | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники - легковой автомобиль | L_AT | 0.8582 | 1.14 | -0.2818 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.2818 | 0 | - | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение приборов "АИМ-90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1" | L_PR | 2.936 | 2.368 | 0.56798 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.56798 | 0 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 168.3165 | 66.8994 | 101.4171 | 41.7364 | 5.0204 |  | 2.5486 |  | 2.4718 |  |  | 41.7364 |  | 96.3967 | 5.0204 | -
|  | Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  |  | А.А. Фомичев