## стр.1
Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2022)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 41.7364 |  |  | 41.7364 |  | 5.0204 |  |  | 5.0204 | [7 empty] | -36.7161 | -87.97%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 21.2242 |  |  | 21.2242 |  | 5.0204 |  |  | 5.0204 | [7 empty] | -16.2039 | -76.35%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 20.5122 |  |  | 20.5122 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | -20.5122 | -100%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -
1 | Кемеровская область | Г | 41.7364 |  |  | 41.7364 |  | 5.0204 |  |  | 5.0204 | [7 empty] | -36.7161 | -87.97%
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 21.2242 |  |  | 21.2242 |  | 5.0204 |  |  | 5.0204 | [7 empty] | -16.2039 | -76.35%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 17.7034 |  |  | 17.7034 |  | 5.0204 |  |  | 5.0204 | [7 empty] | -12.683 | -71.64%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 9.163 |  |  | 9.163 |  | 5.0204 |  |  | 5.0204 | [7 empty] | -4.1426 | -45.21%
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | K_PS | 9.163 |  |  | 9.163 |  | 5.0204 |  |  | 5.0204 | [7 empty] | -4.1426 | -45.21% |  |  | Лизинговые платежи согласно графика
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 8.5404 |  |  | 8.5404 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | -8.5404 | -100%
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА | К_MZ | 8.5404 |  |  | 8.5404 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | -8.5404 | -100% |  |  | Досрочное полное погашение задолженности по лизинговому договору в 2021 году
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | -3.5209 | -100%
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | -3.5209 | -100%
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 3.5209 |  |  | 3.5209 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | -3.5209 | -100%
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 20.5122 |  |  | 20.5122 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | -20.5122 | -100%
1.4 | Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22 | K_VL35 | 20.5122 |  |  | 20.5122 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | -20.5122 | -100%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники - автогрузоподъемной машины | K_АТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 1) -1 шт. | L_AT(У1) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 2) -1 шт. | L_AT(У2) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад (автомобиль 3)-1 шт. | L_AT(У3) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники - Автосамосвал. | L_AT | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники -самоходной колесной машины с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик) | L_AT | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники - легковой автомобиль | L_AT | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -
1.6 | Приобретение приборов "АИМ-90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1" | L_PR | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 41.7364 |  |  | 41.7364 |  | 5.0204 |  |  | 5.0204 | [7 empty] | -36.7161 | -87.97%
|  | Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  |  |  | А.А. Фомичев