## стр.1
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2022 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1: 0; 2: Всег по инвестиционной программе в том числе:; 3: Г; 4: 140.2638; 5.2: 34.7804; 5.5: 1.925 | [22 empty] | 34.7804 |  |  | 1.925 |  |  |  | 4.1837 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1238 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.0598 |  |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | 4.1837 | -
1: 0.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего; 3: Г; 4: 79.2122; 5.2: 17.6869 | [22 empty] | 17.6869 | [6 empty] | 4.1837 | [6 empty] | 2.1238 | [6 empty] | 2.0598 | [21 empty] | 4.1837 | -
1: 0.4; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего; 3: Г; 4: 41.1402; 5.2: 17.0935; 5.5: 1.925 | [22 empty] | 17.0935 |  |  | 1.925 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | -
1: 0.6; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего; 3: Г; 4: 19.9113; 5.2: 0 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | -
1: 1; 2: Кемеровская область; 3: Г; 4: 140.2638; 5.2: 34.7804; 5.5: 1.925 | [22 empty] | 34.7804 |  |  | 1.925 |  |  |  | 4.1837 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1238 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.0598 |  |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | 4.1837 | -
1: 1.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: Г; 4: 79.2122; 5.2: 17.6869 | [22 empty] | 17.6869 | [6 empty] | 4.1837 | [6 empty] | 2.1238 | [6 empty] | 2.0598 | [21 empty] | 4.1837 | -
1: 1.2.1; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 67.2152; 5.2: 14.7528 | [22 empty] | 14.7528 | [6 empty] | 4.1837 | [6 empty] | 2.1238 | [6 empty] | 2.0598 | [21 empty] | 4.1837 | -
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 43.1258; 5.2: 7.6358 | [22 empty] | 7.6358 | [6 empty] | 4.1837 | [6 empty] | 2.1238 | [6 empty] | 2.0598 | [21 empty] | 4.1837 | -
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов; 3: K_PS; 4: 43.1258; 5.2: 7.6358 | [22 empty] | 7.6358 | [6 empty] | 4.1837 | [6 empty] | 2.1238 | [6 empty] | 2.0598 | [21 empty] | 4.1837 | - | Лизинговые платежи согласно графика
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе; 3: Г; 4: 24.0894; 5.2: 7.117 | [22 empty] | 7.117 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | -
1: 1.2.1.2; 2: Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА; 3: К_MZ; 4: 24.0894; 5.2: 7.117 | [22 empty] | 7.117 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | - | Досрочное полное погашение задолженности по лизинговому договору в 2021 году
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе; 3: Г; 4: 11.997; 5.2: 2.9341 | [22 empty] | 2.9341 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | -
1: 1.2.3.1; 2: Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе; 3: Г; 4: 11.997; 5.2: 2.9341 | [22 empty] | 2.9341 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | -
1: 1.2.3.1; 2: Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы; 3: K_SI; 4: 11.997; 5.2: 2.9341 | [22 empty] | 2.9341 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | -
1: 1.4; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе:; 3: Г; 4: 41.1402; 5.2: 17.0935; 5.5: 1.925 | [22 empty] | 17.0935 |  |  | 1.925 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | -
1: 1.4; 2: Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22; 3: K_VL35; 4: 41.1402; 5.2: 17.0935; 5.5: 1.925 | [22 empty] | 17.0935 |  |  | 1.925 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | -
1: 1.6; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 19.9113; 5.2: 0 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | -
1: 1.6; 2: Приобретение автотехники - автогрузоподъемной машины; 3: K_АТ; 4: 4.321; 5.2: 0 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | -
1: 1.6; 2: Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 1) -1 шт.; 3: L_AT(У1); 4: 0.63539; 5.2: 0 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | -
1: 1.6; 2: Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 2) -1 шт.; 3: L_AT(У2); 4: 0.63539; 5.2: 0 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | -
1: 1.6; 2: Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад (автомобиль 3)-1 шт.; 3: L_AT(У3); 4: 0.63539; 5.2: 0 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | -
1: 1.6; 2: Приобретение автотехники - Автосамосвал.; 3: L_AT; 4: 3.2246; 5.2: 0 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | -
1: 1.6; 2: Приобретение автотехники -самоходной колесной машины с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик); 3: L_AT; 4: 7.2977; 5.2: 0 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | -
1: 1.6; 2: Приобретение автотехники - легковой автомобиль; 3: L_AT; 4: 0.71517; 5.2: 0 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | -
1: 1.6; 2: Приобретение приборов "АИМ-90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1"; 3: L_PR; 4: 2.4467; 5.2: 0 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | -
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:; 4: 140.2638; 5.2: 34.7804; 5.5: 1.925 | [22 empty] | 34.7804 |  |  | 1.925 |  |  |  | 4.1837 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0598 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 4.1837 | -
3: Генеральный директор ООО "ОЭСК" | А.А. Фомичев