## стр.1
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №338 от 31.10.2022)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 41.7362 | 9.1667 | 0 | 0 | 7.6037 | 1.563 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 4.1463 | 0 | 0 | 3.6413 | 0.50499 | [5 empty] | 34.7801 | 7.6389 | 0 | 0 | 6.3364 | 1.3025 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 3.4552 | 0 | 0 | 3.0344 | 0.42083
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 39.984 | 7.4167 | 0 | 0 | 5.8537 | 1.563 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 2.3963 | 0 | 0 | 1.8913 | 0.50499 | [5 empty] | 33.32 | 6.1805 | 0 | 0 | 4.878 | 1.3025 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 1.9969 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.42083
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.7521 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | [5 empty] | 1.4601 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0
1 | Кемеровская область | Г | 41.7362 | 9.1667 | 0 | 0 | 7.6037 | 1.563 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 4.1463 | 0 | 0 | 3.6413 | 0.50499 | [5 empty] | 34.7801 | 7.6389 | 0 | 0 | 6.3364 | 1.3025 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 3.4552 | 0 | 0 | 3.0344 | 0.42083
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 39.984 | 7.4167 | 0 | 0 | 5.8537 | 1.563 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 2.3963 | 0 | 0 | 1.8913 | 0.50499 | [5 empty] | 33.32 | 6.1805 | 0 | 0 | 4.878 | 1.3025 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 1.9969 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.42083
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 36.4632 | 7.4167 | 0 | 0 | 5.8537 | 1.563 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 2.3963 | 0 | 0 | 1.8913 | 0.50499 | [5 empty] | 30.386 | 6.1805 | 0 | 0 | 4.878 | 1.3025 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 1.9969 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.42083
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 10.483 | 7.4167 | 0 | 0 | 5.8537 | 1.563 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 2.3963 | 0 | 0 | 1.8913 | 0.50499 | [5 empty] | 8.7358 | 6.1805 | 0 | 0 | 4.878 | 1.3025 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 1.9969 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.42083
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | К_PS10 | 9.163 | 7.4167 | 0 | 0 | 5.8537 | 1.563 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 2.3963 | 0 | 0 | 1.8913 | 0.50499 | [5 empty] | 7.6358 | 6.1805 | 0 | 0 | 4.878 | 1.3025 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 1.9969 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.42083
1.2.1.1 | Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ СНТ Александровское (нижняя) | M_AN | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 25.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ) | M_MM | 25.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 3.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 3.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 3.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.7521 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | [5 empty] | 1.4601 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0
1.6 | Приобретение измельчителя порубочных остатков | M_IZ | 1.7521 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | [5 empty] | 1.4601 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 41.7362 | 9.1667 | 0 | 0 | 7.6037 | 1.563 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 4.1463 | 0 | 0 | 3.6413 | 0.50499 | [5 empty] | 34.7801 | 7.6389 | 0 | 0 | 6.3364 | 1.3025 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 3.4552 | 0 | 0 | 3.0344 | 0.42083
3: Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  | А.А. Фомичев