## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №338 от 31.10.2022)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 98.458 | 18.7864 | 79.6715 | 79.6715 | 34.7801 | 7.6389 |  | 2.1238 |  | 2.0598 |  | 3.4552 | 34.7801 |  | 72.0327 | 72.0327 | 7.6389 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 96.9978 | 18.7864 | 78.2114 | 78.2114 | 33.32 | 6.1805 |  | 2.1238 |  | 2.0598 |  | 1.9969 | 33.32 |  | 72.0309 | 72.0309 | 6.1805 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.4601 | 0 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4583 | 1.4601 |  | 0.0017867 | 0.0017867 | 1.4583 | -
1 | Кемеровская область | Г | 98.458 | 18.7864 | 79.6715 | 79.6715 | 34.7801 | 7.6389 |  | 2.1238 |  | 2.0598 |  | 3.4552 | 34.7801 |  | 72.0327 | 72.0327 | 7.6389 | -
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 96.9978 | 18.7864 | 78.2114 | 78.2114 | 33.32 | 6.1805 |  | 2.1238 |  | 2.0598 |  | 1.9969 | 33.32 |  | 72.0309 | 72.0309 | 6.1805 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 88.0839 | 15.7406 | 72.3433 | 72.3433 | 30.386 | 6.1805 |  | 2.1238 |  | 2.0598 |  | 1.9969 | 30.386 |  | 66.1628 | 66.1628 | 6.1805 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 28.4948 | 15.7406 | 12.7542 | 12.7542 | 8.7358 | 6.1805 |  | 2.1238 |  | 2.0598 |  | 1.9969 | 8.7358 |  | 6.5736 | 6.5736 | 6.1805 | -
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | К_PS10 | 27.3948 | 15.7406 | 11.6542 | 11.6542 | 7.6358 | 6.1805 |  | 2.1238 |  | 2.0598 |  | 1.9969 | 7.6358 |  | 5.4736 | 5.4736 | 6.1805 | - | Лизинговые платежи согласно графика
1.2.1.1 | Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ СНТ Александровское (нижняя) | M_AN | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1 |  | 1.1 | 1.1 | 0 | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 59.5891 | 0 | 59.5891 | 59.5891 | 21.6501 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.6501 |  | 59.5891 | 59.5891 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ) | M_MM | 59.5891 | 0 | 59.5891 | 59.5891 | 21.6501 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.6501 |  | 59.5891 | 59.5891 | 0 | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 8.9139 | 3.0458 | 5.8681 | 5.8681 | 2.9341 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.9341 |  | 5.8681 | 5.8681 | 0 | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 8.9139 | 3.0458 | 5.8681 | 5.8681 | 2.9341 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.9341 |  | 5.8681 | 5.8681 | 0 | -
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 8.9139 | 3.0458 | 5.8681 | 5.8681 | 2.9341 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.9341 |  | 5.8681 | 5.8681 | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.4601 | 0 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4583 | 1.4601 |  | 0.0017867 | 0.0017867 | 1.4583 | -
1.6 | Приобретение измельчителя порубочных остатков | M_IZ | 1.4601 | 0 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4583 | 1.4601 |  | 0.0017867 | 0.0017867 | 1.4583 | - | Приобретение на один квартал раньше от запланированного срока
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 98.458 | 18.7864 | 79.6715 | 79.6715 | 34.7801 | 7.6389 |  | 2.1238 |  | 2.0598 |  | 3.4552 | 34.7801 |  | 72.0327 | 72.0327 | 7.6389 | -
|  | Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  |  | А.А. Фомичев